108學年度嘉義市學生音樂比賽工作流程 **2019.8.7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **工作重點** | **辦理單位** |
| 1 | 全國學生音樂比賽實施要點公告(6月28日) | **國立臺灣藝術教育館** |
| 2 | 召開本市學生音樂比賽實施要點會議(8月7日) | 教育處 |
| 3 | 公告本市學生音樂比賽實施要點(9月初) | 教育處 |
| 4 | 經費核撥承辦學校(9月初) | 教育處 |
| 5 | 開放本市學生音樂比賽報名系統(9月9日至18日17時止) | 教育處 |
| 6 | 公告本市學生音樂比賽賽程表(10月中) | 教育處 |
| 7 | 召開本市學生音樂比賽領隊會議並抽籤決定出場秩序(10月2日) | 教育處 |
| 8 | 評審名單確定並寄送聘函(10月底) | 教育處 |
| 9 | 正式比賽(11月18日~22日) | 教育處 |
| 10 | 公布比賽成績(11月27日~29日) | 教育處 |
| 11 | 全國學生音樂比賽開放報名(11月20至12月25日17時止) | **國立臺灣藝術教育館** |
| 12 | 各校完成報名後檢送書面報名表免備文報府彙整(12月11日前) | 教育處 |
| 13 | 各校書面報名表由本府審核後統一寄送全國學生音樂比賽委員會(12月25日前) | 教育處 |
| 14 | 全國學生音樂比賽出場抽籤(109年1月15日前) | **國立臺灣藝術教育館** |
| 15 | 全國學生音樂比賽南區決賽(109年3月1日起) | 臺東縣政府 |
| 16 | 全國學生音樂比賽個人決賽(109年3月15日起) | 新北市政府教育局 |